## ﾌｫ-ﾏｯﾄ
［帳票-6-1］
㈱本間組協力会社自主パトロールリスト | [9 empty] | 工事事務所 |  |  | 作業所
工 事 名 | [8 empty] | 作業所長
実施協力会社 | [6 empty] | 点検日 |  | 平成 年 月 日 （ ）天候
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ実施者(役職) |  |  |  | ( ） |  |  | 随行者 |  | ( ）
１. |  | 本日の作業内容 |  |  | 本間組の安全指示事項 |  |  |  |  | 遵 守 状 況
安全指示事項の遵守状況
|  | 本日のパトロール |  | １次会社名 | [5 empty] | 人員： | 人 | 重機： |  | 台
|  | 会社施工体制 |  | ２次会社名 | [5 empty] | 人員： | 人 | 重機： |  | 台
|  |  |  | ３次会社名 | [5 empty] | 人員： | 人 | 重機： |  | 台
２. |  | 点 検 項 目 |  |  |  | 評価 | 点 検 項 目 | [6 empty] | 評価
|  | 1) | 安全書類は整備状況 |  |  |  | 11) | 建設機械の使用状況
場内巡視点検記録 |  | 2) | 新規時の安全教育の実施状況 |  |  |  | 12) | 飛来・落下防止状況
|  | 3) | 始業前点検の実施状況 |  |  |  | 13) | 手摺・昇降設備の設置状況
|  | 4) | 保護具（安全帯･ﾒｶﾞﾈ等）の使用状況 |  |  |  | 14) | 開口部の措置状況
|  | 5) | 作業指揮者･有資格者の配置状況 |  |  |  | 15) | 玉掛け用具の使用状況
|  | 6) | 合図者･誘導者の配置状況 |  |  |  | 16) | 分電盤・配線の設置状況
|  | 7) | 場内の整理整頓状況 |  |  |  | 17) | 防火･消火器設備状況
|  | 8) | 危険物の保管（酸素･ｱｾ類)状況 |  |  |  | 18) | 第三者立入禁止対策状況
|  | 9) | 雨水･湧水の処理状況 |  |  |  | 19) | 休憩所・手洗所の衛生状況
|  | 10) | 安全通路の確保状況 |  |  |  | 20) | 配線・配電盤ｱｰｽ等
３. |  | 点 検 項 目 |  |  |  | 評価 | 点 検 項 目 | [6 empty] | 評価
|  | 1) | ﾘｽｸ評価表（作業手順）等の作成・周知・遵守をしているか |  |  |  | 7) | 作業環境の整備を推進しているか
職長職務 | 点検項目 | 2) | 作業方法の改善をしているか |  |  |  | 8) | 安全点検を確実に実行しているか
|  | 3) | 作業員の適正配置をしているか |  |  |  | 9) | 異常時の措置を周知しているか
|  | 4) | 教育及び訓練の実施をしているか |  |  |  | 10) | 災害発生時の対応を周知しているか
|  | 5) | 作業中の監督・指示をしているか |  |  |  | 11) | 災害防止への関心の保持推進をしているか
|  | 6) | 機械設備の本質安全化の取組みを行っているか |  |  |  | 12) | 部下の創意工夫を引出す為の指導をしているか
|  | <凡例> Ａ：良好 Ｂ：一部不良 Ｃ：不良 ／：該当なし | [5 empty] | 点検内容詳細は別紙参照
４. |  | パトロールの是正事項
５. |  | 元請への安全管理要望事項
６. |  | 受領者（作業所長）意見
番号変更

## 記入例 改訂
［帳票-6-1］
㈱本間組協力会社自主パトロールリスト | [10 empty] | 工事事務所 |  |  | 作業所
工 事 名 |  |  |  | 万座第三ダム工事 | [5 empty] | 作業所長 |  | 奥 田 敦
実施協力会社 |  |  |  | 藤 原 建 設 |  |  |  | 点検日 |  | 平成 １３年１１月２７日 （ 金 ）天候 晴れ
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ実施者(役職) |  |  |  | 鈴木一郎（土木部長） |  |  |  | 随行者 |  | 佐藤二郎（職長）
１. |  | 本日の作業内容 |  |  |  | 本間組の安全指示事項 |  |  |  |  | 遵 守 状 況
安全指示事項の遵守状況 |  |  |  |  | ・打継目処理では全員保護メガネを着用する事。 | [5 empty] | ・全員保護ﾒｶﾞﾈ着用で作業を実施。
|  | 副ダム工 |  |  | ・運搬車荷台の作業では、転落し無い様、 | [5 empty] | 破損した保護ﾒｶﾞﾈは無し。
|  | ・ﾚｲﾀﾝｽ処理（Ｂ－③） |  |  | 必要最低限の作業スペースを確保すると共 | [5 empty] | ・運搬荷台上の作業ｽﾍﾟｰｽが狭く、
|  | ・足場材等積込・運搬・荷下し |  |  | に積荷も玉掛け容易な状態とする事。 | [5 empty] | 積荷も乱雑に置かれている。
|  | ・残存型枠組立（Ｂ－④） |  |  | ・残存型枠（40kg）建込作業は、3人作業を | [5 empty] | ・３人で建込み作業を実施。専用
|  | 建込・溶接 |  |  | 遵守し、専用ｻﾎﾟｰﾄ2mﾋﾟｯﾁで支持する事。 | [5 empty] | ｻﾎﾟｰﾄも２ｍ間隔で設置。
|  | 本日のパトロール |  | １次会社名 |  | 藤 原 建 設 |  |  |  |  | 人員： | ６人 | 重機： |  | １台
|  | 会社施工体制 |  | ２次会社名 | [6 empty] | 人員： | 人 | 重機： |  | 台
|  |  |  | ３次会社名 | [6 empty] | 人員： | 人 | 重機： |  | 台
２. |  | 点 検 項 目 |  |  |  |  | 評価 | 点 検 項 目 | [6 empty] | 評価
|  | 1) | 安全書類は整備状況 |  |  |  | A | 11) | 建設機械の使用状況 | [5 empty] | A
場内巡視点検記録 |  | 2) | 新規時の安全教育の実施状況 |  |  |  | A | 12) | 飛来・落下防止状況 | [5 empty] | A
|  | 3) | 始業前点検の実施状況 |  |  |  | B | 13) | 手摺・昇降設備の設置状況 | [5 empty] | B
|  | 4) | 保護具（安全帯･ﾒｶﾞﾈ等）の使用状況 |  |  |  | A | 14) | 開口部の措置状況 | [5 empty] | B
|  | 5) | 作業指揮者･有資格者の配置状況 |  |  |  | B | 15) | 玉掛け用具の使用状況 | [5 empty] | A
|  | 6) | 合図者･誘導者の配置状況 |  |  |  | C | 16) | 分電盤・配線の設置状況 | [5 empty] | A
|  | 7) | 場内の整理整頓状況 |  |  |  | ／ | 17) | 防火･消火器設備状況 | [5 empty] | A
|  | 8) | 危険物の保管（酸素･ｱｾ類)状況 |  |  |  | A | 18) | 第三者立入禁止対策状況 | [5 empty] | B
|  | 9) | 雨水･湧水の処理状況 |  |  |  | A | 19) | 休憩所・手洗所の衛生状況 | [5 empty] | A
|  | 10) | 安全通路の確保状況 |  |  |  | A | 20) | 配線・配電盤ｱｰｽ等 | [5 empty] | A
３. |  | 点 検 項 目 |  |  |  |  | 評価 | 点 検 項 目 | [6 empty] | 評価
|  | 1) | ﾘｽｸ評価表（作業手順）等の作成・周知・遵守をしているか |  |  |  | A | 7) | 作業環境の整備を推進しているか | [5 empty] | A
職長職務 | 点検項目 | 2) | 作業方法の改善をしているか |  |  |  | A | 8) | 安全点検を確実に実行しているか | [5 empty] | B
|  | 3) | 作業員の適正配置をしているか |  |  |  | B | 9) | 異常時の措置を周知しているか | [5 empty] | A
|  | 4) | 教育及び訓練の実施をしているか |  |  |  | A | 10) | 災害発生時の対応を周知しているか | [5 empty] | C
|  | 5) | 作業中の監督・指示をしているか |  |  |  | A | 11) | 災害防止への関心の保持推進をしているか | [5 empty] | A
|  | 6) | 機械設備の本質安全化の取組みを行っているか |  |  |  | A | 12) | 部下の創意工夫を引出す為の指導をしているか | [5 empty] | A
|  | <凡例> Ａ：良好 Ｂ：一部不良 Ｃ：不良 ／：該当なし | [6 empty] | 点検内容詳細は別紙参照
４. |  | パトロールの是正事項
・運搬荷台上の資材を整頓し、作業スペースを広く取り作業をしやすくし、荷台から転落のないよう
指導した。
・運搬車停車時は、スロープ箇所もある事から、必ず車止めを使用するよう運転手に指導をした。
・場内の整理整頓、不要材は処分して、作業通路、作業スペースを常に確保するよう指導した。
５. |  | 元請への安全管理要望事項
・先日、ルール違反者が出た事を深くお詫び致します。職長の監視･指導を一層
強化致しますので、今後共、厳しい毎日の巡回指導を御願いします。
・夕方、日が落ちるのが早くなってきているので、照明設備の増設をお願いしたい。
６. |  | 受領者（作業所長）意見
・不安全行動の防止は、本人の自覚も大切であるが、周囲の者が見逃さない事
も重要であるので、今後共、妥協の無い指導を実施して行きます。
・照明設備(水銀灯)は、12月１日に作業ヤード北側にもう１基増設する予定です。
番号変更
協力会社幹部に対しての意見を記入。
教育・指導的な立場で
どのような事を指示したかを具体的に記入。
〔良好〕等ではなく
具体的に記入。
記 入 例