## 自主ﾊﾟﾄﾛｰﾙﾁｪｯｸﾘｽﾄ
協力業者 自主パトロール チェックリスト
工事名 |  | ：
[7 empty] | 作業所長 |  | 工事担当 | 実施者
パトロール 実 施 日 |  |  | ： | 月 | 日 |  |  |  |  | ここに サインして 下さい
協 力 業 者 名 |  |  | ：
パトロール 実施者名 |  |  | ：
本日の現場の主な作業内容 |  |  |  | 本日の自社作業内容 |  |  |  | 自社の安全施工管理状況の確認
現場巡視時のチェック項目（厳しい目で巡視願います。） |  |  |  |  | 判定 |  | 良い点、悪い点を具体的に書いて下さい。
1 | 現場内の整理整頓状況はどうか？ |  |  |  | □良 | □否
2 | 安全通路は確保されているか？ |  |  |  | □良 | □否
3 | 安全標識、有資格者の掲示は適切か？ |  |  |  | □良 | □否
4 | 服装・保護具（ﾍﾙﾒｯﾄ、安全帯、保護ﾒｶﾞﾈ、防塵ﾏｽｸ等）は？ |  |  |  | □良 | □否
5 | 作業員の不安全行動は見受けられないか？ |  |  |  | □良 | □否
6 | 機械工具の安全装置の状態と適正使用をしているか？ |  |  |  | □良 | □否
7 | 危険作業の立入禁止区域の表示等は適切か？ |  |  |  | □良 | □否
8 | 作業床端・開口部の墜転落防止設備は良いか？ |  |  |  | □良 | □否
9 | 脚立・立ち馬の使用状況は良好か？ |  |  |  | □良 | □否
10 | 架台足場の使用状況、足場板緊結状況は適切か？ |  |  |  | □良 | □否
11 | 昇降設備の完備、不足等はないか？ |  |  |  | □良 | □否
12 | 足場の整備状態は良好か？設備の取外しはないか？ |  |  |  | □良 | □否
13 | 足場・ステージ等の制限積載荷重は良いか？ |  |  |  | □良 | □否
14 | 作業指揮者・合図者の選任と合図・誘導状況は適切か？ |  |  |  | □良 | □否
15 | 積載状態に不備不足はないか？ |  |  |  | □良 | □否
16 | ﾜｲﾔｰの点検は良いか？玉掛方法は適切か？ |  |  |  | □良 | □否
17 | 危険物･可燃物の管理、消火器の配置は良いか？ |  |  |  | □良 | □否
18 | 分電盤(漏電遮断機･ｱｰｽ取付･回路表示)は適正か？ |  |  |  | □良 | □否
19 | 仮設配線の状態は良いか？ |  |  |  | □良 | □否
20 | 電動工具・発電機・溶接機等のｱｰｽ接地、使用状況は適正か |  |  |  | □良 | □否
21 |  |  |  |  | □良 | □否
22 |  |  |  |  | □良 | □否
23 |  |  |  |  | □良 | □否
24 |  |  |  |  | □良 | □否
自社の提出書類、作業状況についてお尋ねします…。 | [5 empty] | 判定 |  | 是正内容と是正日を書いて下さい。
1 | 提出した安全書類に不備はないか？添付書類に不足はないか？ |  |  |  |  | □良 | □否
2 | 作業手順書は適切か？作業員の周知はされているか？ |  |  |  |  | □良 | □否
3 | 本日の作業は手順に沿ったものか？手順等の変更はないか？ |  |  |  |  | □良 | □否
4 | 使用する仮設備は適切な状態で使用しているか？ |  |  |  |  | □良 | □否
5 | 工具等の始業前点検は済んでいるか？ |  |  |  |  | □良 | □否
6 | [5 empty] | □良 | □否
7 | [5 empty] | □良 | □否
8 | [5 empty] | □良 | □否
■ | チェックリスト以外の指摘・是正事項
■ | 元請への安全管理面の要望事項
■ | 作業所長からの意見

## 自主ﾊﾟﾄﾛｰﾙﾁｪｯｸﾘｽﾄ (記入例)
協力業者 自主パトロール チェックリスト
工事名 |  | ： | （仮称）●●●●ビル新築工事
[10 empty] | 作業所長 |  | 工事担当 | 実施者
パトロール 実 施 日 |  |  |  | ： | 11 | 月 | 8 | 日 |  |  |  |  | ここに サインして 下さい
協 力 業 者 名 |  |  |  | ： | （株）■■建設
パトロール 実施者名 |  |  |  | ： | ■■ ■■
本日の現場の主な作業内容 | [5 empty] | 本日の自社作業内容 |  |  |  |  | 自社の安全施工管理状況の確認
・地中梁配筋、まとめ | [5 empty] | ・地中梁型枠建込、型枠材搬入 |  |  |  |  | ・本日のKY「足元ヨシ！」であったが、
・地中梁型枠建込、型枠材搬入 | [10 empty] | 脚立作業の足元の片付状況が悪かっ
た。職長へは厳しく指導を行なった。
現場巡視時のチェック項目（厳しい目で巡視願います。） | [7 empty] | 判定 |  | 良い点、悪い点を具体的に書いて下さい。
1 | 現場内の整理整頓状況はどうか？ | [6 empty] | □良 | ☑否 | 資材が多くあり、不要材なども見受けられた
2 | 安全通路は確保されているか？ | [6 empty] | ☑良 | □否 | 地足場通路には資材がなく通行し易かった
3 | 安全標識、有資格者の掲示は適切か？ | [6 empty] | ☑良 | □否
4 | 服装・保護具（ﾍﾙﾒｯﾄ、安全帯、保護ﾒｶﾞﾈ、防塵ﾏｽｸ等）は？ | [6 empty] | ☑良 | □否 | 安全帯の使用状況は良好
5 | 作業員の不安全行動は見受けられないか？ | [6 empty] | ☑良 | □否
6 | 機械工具の安全装置の状態と適正使用をしているか？ | [6 empty] | ☑良 | □否 | 電動工具の防護カバーの状況、良好
7 | 危険作業の立入禁止区域の表示等は適切か？ | [6 empty] | ☑良 | □否
8 | 作業床端・開口部の墜転落防止設備は良いか？ | [6 empty] | ☑良 | □否
9 | 脚立・立ち馬の使用状況は良好か？ | [6 empty] | □良 | ☑否 | 足元の片付け状況の悪い場所で脚立を使用していた
10 | 架台足場の使用状況、足場板緊結状況は適切か？ | [6 empty] | ☑良 | □否
11 | 昇降設備の完備、不足等はないか？ | [6 empty] | ☑良 | □否
12 | 足場の整備状態は良好か？設備の取外しはないか？ | [6 empty] | ☑良 | □否
13 | 足場・ステージ等の制限積載荷重は良いか？ | [6 empty] | ☑良 | □否
14 | 作業指揮者・合図者の選任と合図・誘導状況は適切か？ | [6 empty] | ☑良 | □否
15 | 積載状態に不備不足はないか？ | [6 empty] | □良 | ☑否 | 外部足場の積載荷重の表示が少ないのでは？
16 | ﾜｲﾔｰの点検は良いか？玉掛方法は適切か？ | [6 empty] | ☑良 | □否
17 | 危険物･可燃物の管理、消火器の配置は良いか？ | [6 empty] | ☑良 | □否
18 | 分電盤(漏電遮断機･ｱｰｽ取付･回路表示)は適正か？ | [6 empty] | ☑良 | □否
19 | 仮設配線の状態は良いか？ | [6 empty] | □良 | ☑否 | 仮設通路をキャップタイヤが横断していた
20 | 電動工具・発電機・溶接機等のｱｰｽ接地、使用状況は適正か | [6 empty] | ☑良 | □否 | 発電機のアース接地状況は良好
21 | [7 empty] | □良 | □否
22 | [7 empty] | □良 | □否
23 | [7 empty] | □良 | □否
24 | [7 empty] | □良 | □否
自社の提出書類、作業状況についてお尋ねします…。 | [8 empty] | 判定 |  | 是正内容と是正日を書いて下さい。
1 | 提出した安全書類に不備はないか？添付書類に不足はないか？ | [7 empty] | ☑良 | □否
2 | 作業手順書は適切か？作業員の周知はされているか？ | [7 empty] | ☑良 | □否
3 | 本日の作業は手順に沿ったものか？手順等の変更はないか？ | [7 empty] | ☑良 | □否
4 | 使用する仮設備は適切な状態で使用しているか？ | [7 empty] | □良 | ☑否 | 脚立設置場所の片付け不良（11/8中）
5 | 工具等の始業前点検は済んでいるか？ | [7 empty] | ☑良 | □否
6 | 作業場所周囲の不要材の片付け | [7 empty] | □良 | ☑否 | 不要資材の集積（11/8中）、搬出（11/9予定）
7 | [8 empty] | □良 | □否
8 | [8 empty] | □良 | □否
■ | チェックリスト以外の指摘・是正事項
・特になし
■ | 元請への安全管理面の要望事項
・地足場通路から各マスの中への昇降設備が、少ないように思われるので増設をお願いしたい。
■ | 作業所長からの意見
・地足場通路上の資材の整理整頓状況は大変良好です。このまま他の模範となるよう、引き続き作業員へ
の教育指導をお願いします。各マスへの昇降設備の件ですが、職長とも相談の上検討し必要な箇所の増
設は実施したいと思います。
ここは各現場でチェック項目を追記して使って下さい。
是正期日をきちんと記入して下さい。
所長のコメントは必ず記入してコピーを渡してください。
良好な点はきちんと書いて下さい。

## 実施状況記入表
■■協力業者 自主パトロール 実施状況記入表■■ | [8 empty] | ※協力業者のみなさんへ・・・ | [5 empty] | 工事名
自主ﾊﾟﾄﾛｰﾙを実施したら、下記の表へ当該月の欄へ日付を記入して下さい。
協力業者名 |  | 月 |  | 月 |  |  | 月 | 月 |  |  |  | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月
【記入例】 | ●●建設（株） | 5日 ●● | 18日 ●● | 7日 ●● | 18日 ●● | 28日 ●● | 13日●● | 1日 ●● |  | 12日 ●● | 24日 ●●

## 実施状況記入表 (記入例)
■■協力業者 自主パトロール 実施状況記入表■■ | [10 empty] | ※協力業者のみなさんへ・・・ | [10 empty] | 工事名 |  |  | （仮称）●●●●ビル新築工事
自主ﾊﾟﾄﾛｰﾙを実施したら、下記の表へ当該月の欄へ日付を記入して下さい。
協力業者名 |  | 9月 |  | 10月 |  |  | 11月 |  |  | 12月 |  |  |  | 1月 |  |  | 2月 |  | 3月 |  |  | 4月 |  |  | 5月 | 6月 | 月
【記入例】 | ●●建設（株） | 9/7 | 9/18 | 10/7 | 10/18 | 10/28 | 11/13 |  |  | 12/1 |  | 12/12 | 12/24
●●基礎（株） |  | 9/10 | 9/20
●●測量 |  | 9/3 |  | 10/7 | 10/18 | 10/28
（株）●●建設興業 |  | 9/27 |  | 10/7 | 10/18 | 10/28 | 11/7 | 11/18 | 11/28 | 12/5 |  | 12/16 | 12/25 | 1/8 | 1/15 | 1/28 | 2/6 | 2/17 | 3/6 | 3/16 | 3/28 | 4/5 | 4/20
（株）■■建設 |  |  |  | 10/10 | 10/22 | 10/28 | 11/4 | 11/18 | 11/28 | 12/4 |  | 12/15 |  | 1/9 | 1/15
（有）■■工務店 |  |  |  | 10/10 | 10/28 |  | 11/5 | 11/18 |  | 12/5 |  | 12/19 | 12/26
●■コンクリートポンプ |  |  |  | 10/17 | 10/28 |  | 11/14 | 11/20 |  | 12/5 |  | 12/18
（株）▲▲生コン |  |  |  | 10/17 | 10/28 |  | 11/14 | 11/20
（株）□□左官工業 |  |  |  | 10/14 |  |  | 11/14 | 11/20 |  | 12/14
▲▲鉄工建設 | [9 empty] | 12/4 |  | 12/18 |  | 1/8 | 1/19 |  | 2/3
（株）□□鈑金工業 | [13 empty] | 1/9 | 1/20 |  | 2/9 | 2/18 | 3/3 | 3/13 | 3/25
●●サッシ（株） | [16 empty] | 2/10 | 2/24 | 3/12
（株）○○工業 | [16 empty] | 2/16 |  | 3/5 | 3/18 |  | 3/6 | 3/18
（株）□□内装 | [18 empty] | 3/6 | 3/16 |  | 3/1 | 3/15 | 3/28
安全協議会のパトロールは除く！