## 表紙
工事 ＜作業＞
作業手順書 |  |  |  | 元請確認欄
作業名 |  |  |  | 施工会社名
工法等 |  |  |  | 工事名
作業期間 |  | 平成 年 月 日 ～ 平成 年 月 日 |  | 担当職長名
作成年月日 |  | 平成 年 月 日 作成 |  | 事業主 安全衛生責任者 の確認 | 事業主 | 安全衛生責任者
作成責任者
使用設備・機械
・
・
・
・
使用工具・機器
・
・
・
安全設備・保護具
・
・
使用資材
・
・
・
作業に必要な主な資格と配置予定者（作業主任者・作業指揮者・監視人等） ※資格者証は本証を携帯する
・ |  |  | ・
・ |  |  | ・
・
・
・
施工会社・関係者周知記録（サイン）（ 年 月 日） |  |  |  | ※作業計画（図面、要領書、手順書）の確認
備 考（打合せ事項・確認事項等）
壁、塀等の崩壊

## 手順書ひながた
[15 empty] | 承認 | 確認 | 作成
工種名： |  |  | 作業手順書
作業工程 | 作業の順序 | 危険有害要因の特定 （予想される災害） |  | 法規制 | リスクの 見積・評価 |  |  |  | リスク低減措置 （危険性・有害性の防止対策） | 誰 が | 低減措置実施後の リスクの見積・評価 |  |  |  | 重大残存 リスク 優先度３ 以上に○ | 作業所で実施する 重大残存リスク 低減措置
[5 empty] | 重篤度 | 可能性 | 見積り | 優先度 |  |  | 重篤度 | 可能性 | 見積り | 優先度
Note on H6: 「災害の重篤度」 １０．死亡災害・永久損傷を伴う ６．休業災害 ３．不休災害 １．医師の治療を受ける必要のない些細な災害
Note on I6: 「災害の可能性の度合い」 ８．確実又は可能性が極めて高い ４．可能性が高い ２．可能性がある １．殆どない
Note on J6: 「重篤度」＋「可能性」 １８～１４：直ちに解決すべき問題がある １３～１０：重大な問題がある ９～ ８：かなり問題がある ７～ ５：多少問題がある ４～ ２：問題は少ない
Note on K6: 優先度（ﾘｽｸﾚﾍﾞﾙ）／対策の検討基準 ５：措置を講ずるまで作業停止 （見積１８～１４） ４：作業手順・計画を見直す （見積１３～１０） ３：行動・設備面での対策を講じる（見積９～８） ２：行動面での低減措置を講じる （見積７～５） １：必要に応じて対策を講じる （見積り）４～２）
Note on O6: 「災害の重篤度」 １０．死亡災害・永久損傷を伴う ６．休業災害 ３．不休災害 １．医師の治療を受ける必要のない些細な災害
Note on P6: 「災害の可能性の度合い」 ８．確実又は可能性が極めて高い ４．可能性が高い ２．可能性がある １．殆どない
Note on Q6: 「重篤度」＋「可能性」 １８～１４：直ちに解決すべき問題がある １３～１０：重大な問題がある ９～ ８：かなり問題がある ７～ ５：多少問題がある ４～ ２：問題は少ない
Note on R6: 優先度（ﾘｽｸﾚﾍﾞﾙ）／対策の検討基準 ５：措置を講ずるまで作業停止 （見積１８～１４） ４：作業手順・計画を見直す （見積１３～１０） ３：行動・設備面での対策を講じる（見積９～８） ２：行動面での低減措置を講じる （見積７～５） １：必要に応じて対策を講じる （見積り）４～２）

## 記入例表紙（人工ﾌﾞﾛｯｸ）
土地整理工事 ＜人工ブロック積工法による作業＞
ＨＯＮＭＡ 作業標準 |  |  |  | 元請確認欄
作業名 |  | 土地整理工事＜人工ブロック積工法による作業＞ |  | 施工会社名
工法等 |  |  |  | 工事名
作業期間 |  | 平成 年 月 日 ～ 平成 年 月 日 |  | 担当職長名
作成年月日 |  | 平成 年 月 日 作成 |  | 事業主 安全衛生責任者 の確認 | 事業主 | 安全衛生責任者
作成責任者
使用設備・機械
・仮設電気・油圧ショベル（バックホウ）・ダンプトラック・ブルドーザ・ローラ
・移動式クレーン
・
・
使用工具・機器
・バイブレーター・玉掛用具・ブロック積つり具・ランマ・プレート・水中ポンプ
・シュート・掘削用工具・型枠用工具・鳶用工具
・
安全設備・保護具
・保護帽（墜落・転落用）・保護メガネ・保護手袋・防振手袋・安全帯・安全靴
・法面表示ポール・単管バリケード・カラーコーン（バー）・昇降階段・トラロープ・各種標識
使用資材
・間知ブロック・基礎、裏込砕石・生コンクリート・水抜パイプ・路盤用砕石・敷鉄板
・手すり用単管・カラーコーン・Ａ型バリケード・裏型枠・ブロック積用足場ブラケット
・はしご・足場板・シュート・基礎型枠
作業に必要な主な資格と配置予定者（作業主任者・作業指揮者・監視人等） ※資格者証は本証を携帯する
・移動式クレーン運転士： |  |  | ・ローラ運転の業務特別教育修了者：
・足場の組立て等作業主任者： |  |  | ・大型自動車運転免許者：
・地山の掘削作業主任者：
・車両系建設機械（整地・運搬・積込み用及び掘削用）： 運転技能講習修了者
・玉掛技能講習修了者：
施工会社・関係者周知記録（サイン）（ 年 月 日） |  |  |  | ※作業計画（図面、要領書、手順書）の確認
備 考（打合せ事項・確認事項等）
壁、塀等の崩壊

## 記入例（人工ﾌﾞﾛｯｸ作業）
[17 empty] | 承認 | 確認 | 作成
工種名：消波工 消波ブロック積込据付作業 （定常） |  |  |  | 作業手順書
作業工程 | 作業の順序 |  | 危険有害要因の特定 （予想される災害） |  | 法規制 | リスクの 見積・評価 |  |  |  | リスク低減措置 （危険性・有害性の防止対策） |  | 誰 が | 低減措置実施後の リスクの見積・評価 |  |  |  | 重大残存 リスク 優先度３ 以上に○ | 作業所で実施する 重大残存リスク 低減措置
[6 empty] | 重篤度 | 可能性 | 見積り | 優先度 |  |  |  | 重篤度 | 可能性 | 見積り | 優先度
１ 準備 | 1) | 作業開始前の安全ミーティング | ・ | 作業内容、リスクの確認 | OHSMS指針 |  |  |  | 1 | ・ | 作業内容に伴う危険予知を実施する | 全員
| 2) | 作業開始前の点検 | ・ | 整備不良による危険 |  |  |  |  | 1 | ・ | 作業開始前点検を行い、記録する | オペレーター
| 3) | 仮設施設の点検 | ・ | 地盤の状態が不安定でクレーン転倒による災害 | ｸﾚｰﾝ則70-3 | 10 | 4 | 14 | 5 | ・ | 地盤状況を確認する | 職長・ 作業者 | 6 | 2 | 8 | 3 | ○ | 当日クレーン配置場所に敷鉄板を敷くことを職長が確認してから作業する
[10 empty] | ・ | 必要に応じ敷鉄板等を敷設して沈下防止を行う。 | 職長・ 作業者
| 4) | 玉掛用具の点検 |  | 玉掛用具破損による下敷き事故 | ｸﾚｰﾝ則220 |  |  |  | 1 | ・ | 玉掛者は玉掛用具の始業前点検を確実に行うこと。 | 玉掛者
１）消波 ブロック積込据付 | ｲ） ﾛ） ﾆ） | 消波ブロック横持 消波ブロック積込 消波ブロック据付 | ・ | 作業員が消波ブロックの間で玉掛け作業をしているので、消波ブロックに挟まれる | 玉掛ガイドライン | 10 | 2 | 12 | 4 | ・ | ブロックの吊込み・吊降ろし時、挟まれる危険があるので吊込みブロックと隣接するブロックとの間に立入らない。（図１） | 玉掛者 | 3 | 2 | 5 | 2
|  |  | ・ | ブロック吊上げ時、玉掛ワイヤーで手指を挟まれる |  | 10 | 2 | 12 | 4 | ・ | 玉掛ワイヤーでの手指の挟まれ防止のため補助ロープを取付けワイヤーが張るまで支持する。（図２・３） | 玉掛者 | 3 | 2 | 5 | 2
|  |  | ・ | 玉掛者が玉掛ワイヤを手でもっているので、クレーンに荷重をかけたとき、手をはさむ |  | 10 | 2 | 12 | 4 | ・ | ブロックのあやかりは鉤棒等を使用し、直接ブロックに手を触れないこと。 | 玉掛者 | 3 | 2 | 5 | 2
|  |  | ・ | ブロックによる挟まれ下敷き事故 | ｸﾚｰﾝ則74-2 | 10 | 2 | 12 | 4 | ・ | ブロックの地切り時に吊荷・玉掛け状態を確認。 | 玉掛者 | 3 | 2 | 5 | 2
[10 empty] | ・ | 玉掛合図者は地切り前の確認後、全員を待避させ、吊荷と運転士の良く見える場所で合図する。 | 玉掛者 職長・ 作業者
[10 empty] | ・ | 玉掛合図者は予め吊荷の旋回経路を確認し、作業員がいる場合は待避させる。 | 玉掛者
[10 empty] | ・ | ブロック仮置時、転倒・ずれ込みが生じないよう十分に配慮する。 | 玉掛者
[10 empty] | ・ | ブロック仮置時、作業員は安全な場所で待避して地降ろし５０cm前で一旦停止してから近づく。 | 作業員
|  |  | ・ | ｸﾚｰﾝ運転中の携帯電話使用による操作ミスによる事故 |  | 10 | 2 | 12 | 4 | ・ | ｸﾚｰﾝ運転中、携帯電話を使用しない。やむをえず使用する場合は必ず運転を止める。 | オペレーター | 3 | 1 | 4 | 1
|  |  | ・ | 跳ねられ及び手指の挟まれ事故 |  | 10 | 4 | 14 | 5 | ・ | 跳ねられ及び手指の挟まれ事故・ブロックの積込み時、起重機船の動揺を考慮して吊りフックは十分に下げて玉掛作業を行う。 | 玉掛者 | 3 | 2 | 5 | 2
[10 empty] | ・ | ロープのアイに補助ロープを付け着脱時、直にアイを持たない。 | 作業員
| ﾊ） | 消波 ブロック曳航 | ・ | 曳航ロープによる手指の挟まれ | 船安衛則56 | 10 | 2 | 12 | 4 | ・ | 曳航ロープのアイには補助ロープを２本つけ、作業船曳航時のタツ・フックへの曳航ロープ着脱は補助ロープを使用する。（図４） | 作業員 | 3 | 2 | 5 | 2
|  |  | ・ | 曳航ロープによる跳ねられ |  | 10 | 2 | 12 | 4 | ・ | 作業船曳航中、曳航ロープによる跳ねられの危険があるので曳航ロープには近づかない。 | 玉掛者 職長・ 作業者 | 3 | 2 | 5 | 2
|  |  | ・ | 曳航時の海中転落 | 船安衛則27-2 | 10 | 2 | 12 | 4 | ・ | 作業船曳航時の上乗員は２名以上とし、曳航中はむやみに舷側に行かない。 | 作業者 | 3 | 2 | 5 | 2
[5 empty] | 則532 |  |  |  |  | ・ | 作業中は必ず救命胴着を着用。 | 作業者
Note on H6: 「災害の重篤度」 １０．死亡災害・永久損傷を伴う ６．休業災害 ３．不休災害 １．医師の治療を受ける必要のない些細な災害
Note on I6: 「災害の可能性の度合い」 ８．確実又は可能性が極めて高い ４．可能性が高い ２．可能性がある １．殆どない
Note on J6: 「重篤度」＋「可能性」 １８～１４：直ちに解決すべき問題がある １３～１０：重大な問題がある ９～ ８：かなり問題がある ７～ ５：多少問題がある ４～ ２：問題は少ない
Note on K6: 優先度（ﾘｽｸﾚﾍﾞﾙ）／対策の検討基準 ５：措置を講ずるまで作業停止 （見積１８～１４） ４：作業手順・計画を見直す （見積１３～１０） ３：行動・設備面での対策を講じる（見積９～８） ２：行動面での低減措置を講じる （見積７～５） １：必要に応じて対策を講じる （見積り）４～２）
Note on O6: 「災害の重篤度」 １０．死亡災害・永久損傷を伴う ６．休業災害 ３．不休災害 １．医師の治療を受ける必要のない些細な災害
Note on P6: 「災害の可能性の度合い」 ８．確実又は可能性が極めて高い ４．可能性が高い ２．可能性がある １．殆どない
Note on Q6: 「重篤度」＋「可能性」 １８～１４：直ちに解決すべき問題がある １３～１０：重大な問題がある ９～ ８：かなり問題がある ７～ ５：多少問題がある ４～ ２：問題は少ない
Note on R6: 優先度（ﾘｽｸﾚﾍﾞﾙ）／対策の検討基準 ５：措置を講ずるまで作業停止 （見積１８～１４） ４：作業手順・計画を見直す （見積１３～１０） ３：行動・設備面での対策を講じる（見積９～８） ２：行動面での低減措置を講じる （見積７～５） １：必要に応じて対策を講じる （見積り）４～２）
【図-２】
補助ロープ
地降ろし前
一旦停止
【図１】
補助ロープ
地切り時
玉掛状態確認
【図-３】
【図４】
係船ロープ、曳航ロープ等のアイ（つぼ）には２本の補助ロープを取付け、それによりロープの脱着を行う
補助ロープ
ブロック間
立入らない
地降ろし前
一旦停止
【図１】
必要に応じ表や絵を入れて分かりやすくしてもよい
写真や絵を挿入して目で見てわかる工夫をすると分かりやすい
作業の順番を記入する。既存の手順書を参考にする場合、漏れている作業工程があれば、追記する
「見積り評価基準」のシートを参考に数字を記入する。詳しくは社内ＨＰのＯＨＳＭＳを参照
職長と元請職員で具体的低減措置を決め、作業員にも周知する記録を残す
現場で法規制まで記入の必要はない。新たな作業手順については本社に相談し、記入してもらう
記 入 例

## 見積り評価基準
・負傷又は疾病の重篤度
危険の重篤度 | 判断基準 | 点数
致命的 | 死亡災害や永久損傷を伴うもの | １０点
重大 | 休業災害 | ６点
中程度 | 不休災害 | ３点
軽度 | 医師の治療を受ける必要のない些細な災害 | １点
・災害発生の可能性
可能性の度合 | 判断基準 | 点数
確実又は可能性が極めて高い | よほどの注意力がないと負傷する | ８点
可能性が高い | 注意しないと負傷する | ４点
可能性がある | うっかりミスで負傷する | ２点
可能性が殆どない | 注意力がなくても殆ど負傷しない | １点
・リスクの見積り
重篤度 |  | 負傷又は疾病の重篤度
|  | 致命的 | 重大 | 中程度 | 軽度
可能性の度合 |  | １０点 | ６点 | ３点 | １点
確実又は可能性が極めて高い | ８点 | １８点 | １４点 | １１点 | ９点
可能性が高い | ４点 | １４点 | １０点 | ７点 | ５点
可能性がある | ２点 | １２点 | ８点 | ５点 | ３点
可能性が殆どない | １点 | １１点 | ７点 | ４点 | ２点
・優先度の決定
見積り結果 | 内 容 | 優先度 | 対策の検討基準
（点数） |  | （ﾘｽｸﾚﾍﾞﾙ）
18～14 | 直ちに解決すべき問題がある | 5 | 措置を講ずるまで作業停止
13～10 | 重大な問題がある | 4 | 作業手順・計画を見直す
9～8 | かなり問題がある | 3 | 行動・設備面での対策を講じる
7～5 | 多少問題がある | 2 | 行動面での低減措置を講じる
4～2 | 問題は少ない | 1 | 必要に応じて対策を講じる